## Hoja1
Entregas | CENEISI |  |  | 2011-09-28
| Entrega del TP2 |  |  | 2011-09-13
| Entrega Final |  |  | 2011-11-08 |  | (posible corrimiento)
| Presentacion en Auditorio |  |  | 2011-11-15
Fecha De definición | Tarea | Responsable |  | Fecha Compromiso |  | Estado a la Fecha Comp | Fecha Real Fin | SG2
Pendrive + Pentaho
Fecha De definición | Tarea | Responsable | Prioridad[1..5] | Fecha Compromiso | Estado | Estado a la Fecha Comp | Fecha Real Fin
2011-07-09 | Definir modelo de comunicación | Adrian/Pablo |  | 2011-07-09 | 100% | Completo | -
2011-07-09 | Hacer un documento unico | Dani |  | 2011-07-13 | 100% | Completo | -
2011-07-09 | Estudiar LeanKit Kanban para contarnos | Dani |  | 2011-07-13 | 100% | Completo | -
2011-07-09 | Programacion: Definición Comunicaciones | Adrian |  | 2011-07-16 | 100% | 70%
2011-07-09 | Investigar XAMPP-WAMPP | Adrian |  | 2011-07-16 | 100% | Completo | -
2011-07-09 | Backlogs: Definir Plantilla | Dani |  | 2011-07-16 | 0% | INCOMPLETO
2011-07-09 | Backlogs: Completar los anteriores | Dani |  | 2011-07-16 | 0% | INCOMPLETO
2011-07-09 | Open VPN con pablo | Pablo |  | 2011-07-16 | 100% | Completo | -
2011-07-13 | Agregar Tabla Alertas (Id, descripcion, sensor en el q se produjo, timestamp) | Adrian |  | 2011-07-18 | 100% | Completo | 2011-08-07
2011-07-10 | Modulo de Generacion de Datos | Lea/Adrian |  | 2011-07-23 | 100% | Completo | -
2011-07-09 | Diseño del Afiche | Pablo |  | 2011-07-30 | 20% | som
2011-07-13 | Documentar instalacion de componentes en delphi | Adrian |  | 2011-07-30 | 100%
2011-07-09 | Arquitectura del Sistema: Hacer diagrama y anexar donde corresponda | Adrian |  | 2011-08-08 | 100%
2011-07-09 | Como aplicar la tecnologia: describir | Adrian |  | 2011-08-08 | 100%
2011-07-09 | Modelo Lógico | Adrian |  | 2011-08-08 | 0%
2011-07-09 | Formulario de toma de decisiones: quien toma qué decisión | Adrian |  | 2011-08-08 | 0%
2011-07-09 | TP2 Anual: Analisis de Riesgos, Costos desagregados, Impacto Ambiental | Leandro |  | 2011-08-08 | 100%
2011-07-09 | Descripcion de Casos de Uso + Casos Prueba | Pablo |  | 2011-08-08 | 100%
2011-07-09 | Modulo de Simulacion Ecuaciones | Leandro |  | 2011-08-30 | 50%
2011-07-13 | Pag. Web: | Pablo |  | 2011-08-30 | 100%
2011-07-13 | > Imagen del panorama de la central (estatico), refrescandose con ajax o similar. | Pablo |  | 2011-08-30 | 100%
2011-07-13 | > Historicos de Sensores/Actuadores | Pablo |  | 2011-08-30 | 100%
2011-07-13 | > Registro de alertas, filtradas por fecha o algo asi | Pablo |  | 2011-08-30 | 100%
2011-07-13 | > Opcional si queda tiempo -> para los Admin/Jefes, que hicieron los usuarios | Pablo |  | 2011-08-30 | 100%
2011-07-09 | Modelo de Datos -> Sacar de la BD una vez lista | * |  | 2011-09-30 | 0%
2011-07-09 | Programación: Modulo de Simulacion MATLAB | Dani |  | 2011-09-30 | 0%
2011-07-09 | Programación: Modulo de Simulacion Integracion Delphi | Leandro |  | 2011-10-15 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Note on B14: No vi un carajo xq no hacia falta
Note on B17: DNS: adrianb.servehttp.com PASS: 123456
Note on B20: Ya esta averiguado, falta coordinar reunion