## Sprint0
| Sprint #0 (15/03 al 19/04) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Daniel | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Leandro | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Pablo | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Hitos |  |  | Observaciones
2011-03-22 | Definición del Sistema |  | Faltó relevar más detalles de la planta
2011-04-19 | Etapa de Definición de Requerimientos

## Sprint1
| Sprint #1 (20/04 al 17/05) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Análisis de las dependencias entre sensores y actuadores. Relevamiento de alertas y valores de sensores y Act. | Esbozo del modelo de datos y de comunicaciones | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 90 | 2011-06-10
Daniel | Segundo Relevamiento Orientado a la simulación. Consulta a Especialista sobre estructuras hidráulicas | Esquema tentativo de bloques de control (Simulación) | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 80 | 2011-05-20
Leandro | Análisis de funcionalidades principales. Redacción de documentación de requerimientos | Modelo matemático inicial de golpede ariete. | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 60 | 2011-07-30
Pablo | Redacción del Documento de Requerimientos. Investigación sobre sistemas SCADA existentes | Esquema preliminar de Modelo de Datos | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 100 | -
Observaciones
Daniel se demoró porque rindió en las mesas. Hubieron demoras en el modelo matemático por la complejidad del mismo. Esto llevó a que tuviéramos que estudiar nuevos conceptos

## Sprint2
| Sprint #2 (18/05 al 31/05) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Consulta con Ing. Industrial por detalles de turbina | Diseño de pantallas de usuario (Hydro Desktop) en excel | Puesta a punto de RAD Studio 2007 en todas las PC. |  | 100
Daniel | Evaluación de otros posibles problemas a simular (movimiento sísmico) | Continuar con modelo de bloques | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (Simulink) |  | 100
Leandro | Redacción de Historias de usuario | Refinamiento del modelo de datos. | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (Matlab) |  | 100
Pablo |  | Definición de pruebas de integración y seguridad | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (DreamWeaver) |  | 100
Observaciones
Descartada la simulación de movimiento sísmico por falta de tiempo para la adquisición de los conocimientos necesarios, y porque no corresponden con los alcances del sistema

## Sprint3
| Sprint #3 (01/06 al 14/06) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Estudio de la librería pascalSCADA | Diseño de la Comunicación entre el Módulo de Generación de Datos y Modbus Slave | Comienzo del Desarrollo del Módulo de Generación de datos. |  | 100
Daniel |  | Integración del modelo de bloques con la herramienta de simulación | Script Básicos en Simulink | Prueba de Modelo sencillo de operadores diferenciales e integrales | 90 | 2011-06-21
Leandro | Investigación Conexión Matlab-Delphi | Diseño de pantallas de usuario (Hydro Desktop) en delphi | Configuración de ModbusSlave y definición de las RTU Virtuales |  | 70 | 2011-07-25
Pablo |  | Especificación de salidas del sistema y actualización del modelo de datos(documentación) |  |  | 80 | 2011-07-05
Hitos |  |  | Observaciones
2011-06-14 | Etapa de Diseño |  | Demora porque Pablo y Leandro rendían. Leandro tuvo demoras con la investigación.

## Sprint4
| Sprint #4 (15/06 al 28/06) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian |  |  | Completar el Módulo de generación de datos. | Prueba de Comunicación y funcionamiento entre Módulo de Generación y Modbus Slave | 90 | 2011-07-03
Daniel | Consultar con Ing. Mecánico por dependencias entre sensores y actuadores de la turbina |  | Implementación del modelo de datos en MySQL |  | 100
Leandro |  | Avanzar con documentación sobre análisis de impacto ambiental |  |  | 100
Pablo |  | Avanzar con documentación sobre factibilidad técnica y económica | Implementación de Servidor Web y de Base de datos para acceso remoto |  | 100
Observaciones
Demoras de Adrián debido a problemas de configuración de red.

## Sprint5
| Sprint #5 ( 29/06 al 26/07) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian |  | Definición formal de la Arquitectura y modelo de comunicaciones | Desarrollar módulo de control automático(MCA)(conexión Modbus Slave - MCA) Inicio conexión HydroDesktop - MCA |  | 100
Daniel |  | Definición de Arquitectura detallada del módulo de simulación | Implementación Alfa del modelo de simulación |  | 100
Leandro |  | Redacción de manuales de los módulos. Corrección de errores en documentos anteriores. | Desarrollar módulo de control automático (conexión Base Datos - Módulo Control Aut.) | Pruebas Módulo de Generación de Datos y Control Automático contra la BD | 100
Pablo |  | Refinamiento de pruebas de integración y seguridad | Desarrollo Web: Login, Pantalla principal | Prueba Login y Acceso a datos via web service | 100
Observaciones

## Sprint6
| Sprint #6 ( 27/07 al 16/08) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian |  | Definir protocolo para comunicar Hydro Desktop-MCA | Seguir avanzando con conexión Hydro Desktop-MCA |  | 90
Daniel |  | Refinamiento y feedback en base a la prueba alfa. |  | Prueba inicial de la simulación alfa
Leandro |  |  | Agregar Store Procedures de inserción a la Base de Datos |  | 100
Pablo |  |  | Agregar tabla de alertas a la Base de Datos. Finalización del monitoreo Web | Prueba del Monitoreo Web
Observaciones