## Sprint0
| Sprint #0 (15/03 al 19/04) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Daniel | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Leandro | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Pablo | Visita a la Planta Álavez Condarco y Análisis de lo relevado. |  |  |  | 90 | 2011-04-27
Hitos |  |  | Observaciones
2011-03-22 | Definición del Sistema |  | Faltó relevar más detalles de la planta
2011-04-19 | Etapa de Definición de Requerimientos

## Sprint1
| Sprint #1 (20/04 al 17/05) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Análisis de las dependencias entre sensores y actuadores. Relevamiento de alertas y valores de sensores y Act. | Esbozo del modelo de datos y de comunicaciones | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 90 | 2011-06-10
Daniel | Segundo Relevamiento Orientado a la simulación. Consulta a Especialista sobre estructuras hidráulicas | Esquema tentativo de bloques de control (Simulación) | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 80 | 2011-05-20
Leandro | Análisis de funcionalidades principales. Redacción de documentación de requerimientos | Modelo matemático inicial de golpede ariete. | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 60 | 2011-07-30
Pablo | Redacción del Documento de Requerimientos. Investigación sobre sistemas SCADA existentes | Esquema preliminar de Modelo de Datos | Adquisición de las herramientas de desarrollo e instalación (RAD Studio, ModbusSlave) |  | 100 | -
Observaciones
Daniel se demoró porque rindió en las mesas. Hubieron demoras en el modelo matemático por la complejidad del mismo. Esto llevó a que tuviéramos que estudiar nuevos conceptos

## Sprint2
| Sprint #2 (18/05 al 31/05) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Consulta con Ing. Industrial por detalles de turbina | Diseño de pantallas de usuario (Hydro Desktop) en excel | Puesta a punto de RAD Studio 2007 en todas las PC. | - | 100
Daniel | Evaluación de otros posibles problemas a simular (movimiento sísmico) | Continuar con modelo de bloques | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (Simulink) | - | 100
Leandro | Redacción de Historias de usuario | Refinamiento del modelo de datos. | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (Matlab) | - | 100
Pablo | - | Definición de pruebas de integración y seguridad | Configuración y desarrollo de programas de ejemplo orientativas (DreamWeaver) | - | 100
Observaciones
Descartada la simulación de movimiento sísmico por falta de tiempo para la adquisición de los conocimientos necesarios, y porque no corresponden con los alcances del sistema

## Sprint3
| Sprint #3 (01/06 al 14/06) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Estudio de la librería pascalSCADA | Diseño de la Comunicación entre el Módulo de Generación de Datos y Modbus Slave | Comienzo del Desarrollo del Módulo de Generación de datos. | - | 100
Daniel | - | Integración del modelo de bloques con la herramienta de simulación | Script Básicos en Simulink | Prueba de Modelo sencillo de operadores diferenciales e integrales | 90 | 2011-06-21
Leandro | Investigación Conexión Matlab-Delphi | Diseño de pantallas de usuario (Hydro Desktop) en delphi | Configuración de ModbusSlave y definición de las RTU Virtuales | - | 70 | 2011-07-25
Pablo | - | Especificación de salidas del sistema y actualización del modelo de datos(documentación) | - | - | 80 | 2011-07-05
Hitos |  |  | Observaciones
2011-06-14 | Etapa de Diseño |  | Demora porque Pablo y Leandro rendían. Leandro tuvo demoras con la investigación.

## Sprint4
| Sprint #4 (15/06 al 28/06) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | - | - | Completar el Módulo de generación de datos. | Prueba de Comunicación y funcionamiento entre Módulo de Generación y Modbus Slave | 90 | 2011-07-03
Daniel | Consultar con Ing. Mecánico por dependencias entre sensores y actuadores de la turbina | - | Implementación del modelo de datos en MySQL | - | 100
Leandro | - | Avanzar con documentación sobre análisis de impacto ambiental | - | - | 100
Pablo | - | Avanzar con documentación sobre factibilidad técnica y económica | Implementación de Servidor Web y de Base de datos para acceso remoto | - | 100
Observaciones
Demoras de Adrián debido a problemas de configuración de red.

## Sprint5
| Sprint #5 ( 29/06 al 26/07) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | - | Definición formal de la Arquitectura y modelo de comunicaciones | Desarrollar módulo de control automático(MCA)(conexión Modbus Slave - MCA) Inicio conexión HydroDesktop - MCA | - | 100
Daniel | - | Definición de Arquitectura detallada del módulo de simulación | Implementación Alfa del modelo de simulación | - | 100
Leandro | - | Redacción de manuales de los módulos. Corrección de errores en documentos anteriores. | Desarrollar módulo de control automático (conexión Base Datos - Módulo Control Aut.) | Pruebas Módulo de Generación de Datos y Control Automático contra la BD | 100
Pablo | - | Refinamiento de pruebas de integración y seguridad | Desarrollo Web: Login, Pantalla principal | Prueba Login y Acceso a datos via web service | 100
Observaciones

## Sprint6
| Sprint #6 ( 27/07 al 16/08) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | - | Definir protocolo para comunicar Hydro Desktop-MCA | Seguir avanzando con conexión Hydro Desktop-MCA | - | 90 | 2011-08-20
Daniel | - | Refinamiento y feedback en base a la prueba alfa. | - | Prueba inicial de la simulación alfa | 80 | 2011-09-10
Leandro | - | - | Agregar Store Procedures de inserción a la Base de Datos | - | 100
Pablo | - | - | Agregar tabla de alertas a la Base de Datos. Finalización del monitoreo Web | Prueba del Monitoreo Web | 90 | 2011-08-25
Observaciones

## Sprint7
| Sprint #7 ( 17/08 al 16/09) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Requerimientos | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Último refinamiento de requerimientos del módulo de control y arquitectura del sistema | - | ABM de Usuarios, Login, Alertas, Permisos | Prueba de integridad (inicios) | 95 | 2011-09-18
Daniel | - | Diseño de Modelo usando Power System Toolbox | (1) Implementación beta | Prueba de (1) | 70 | 2011-10-01
Leandro | TP Anual 2: Impacto ambiental, costos, etc. | - | - | - | 100
Pablo | - | - | Finalizar Monitoreo Web, Comienzo con el Módulo de Estadísticas | Pruebas de Integración del sistema, cambios en BD | 70 | 2011-10-05
Observaciones
Leandro estaba complicado por asuntos personales

## Sprint8
| Sprint #8 ( 17/09 al 16/10) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Documentación | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian |  |  | Agregado de filtros a reportes y alertas; Corregir bug's en alertas | Prueba Integral del Sistema | 90 | 2011-10-23
Daniel |  |  | Implementación definitiva Modulo de Simulacion | Prueba Delphi-Matlab | 80 | 2011-10-22
Leandro |  | Afiche; PPT Congreso; Manual de Usuario HYDRO | Implementación definitiva Modulo de Simulacion | Documentación de Pruebas | 80 | 2011-10-22
Pablo | Programación y Documentación: Buenas Prácticas Desarrollo Web |  | Finalizar módulo de estadísticas web | Prueba del módulo de contol y estadísticas | 100
Observaciones

## Sprint9
| Sprint #9 ( 17/10 al 1/11) |  |  |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Documentación | Diseño | Implementación | Prueba
Adrian | Manual Arquitectura: Redactar para gente ajena al proyecto |  | Evaluar si existe Generador de Documentacion y de ser así aplicarlo |  | 100
Daniel | Revisión de informe de Implementación |  |  | Prueba de Integración: Programa Cental - Simulador
Leandro | Manual de Usuario Desktop; Gantts de Implementación y General
Pablo | Manual de usuario Web |  | Evaluar si existe Generador de Documentacion y de ser así aplicarlo
Observaciones
Para delphi, el generador de codigo es una versión beta open source que no funciona muy bien.

## Sprint10
| Sprint #10 ( 1/11 al 14/11) |  | %Completado a la fecha | Fecha Real de Fin
| Documentación | Otros
Adrian | Armado de Carpeta Final | Simulación de Presentación Final
Daniel | Armado de Carpeta Final | Simulación de Presentación Final
Leandro | Armado de Carpeta Final | Simulación de Presentación Final
Pablo | Armado de Carpeta Final | Simulación de Presentación Final
Observaciones