## Sheet1
Tipo | Recurso | Cantidad | Costo | Mes del Año
|  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | 9 meses
RR.HH. | Analista |  | 32 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 20 días x mes
| Diseñador |  | 35 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 8 hs diarias
| Programador |  | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1440
| SCRUM Master |  | 38 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080
Componentes | Sensores y Actuadores | 30 | 250 | Mes del Año Marzo: 75; Mes del Año Abril: 75; Mes del Año Mayo: 75
| MTU | 1 | 4510 | Mes del Año Marzo: 1353; Mes del Año Abril: 1353; Mes del Año Mayo: 1353
| RTU | 3 | 3280 | Mes del Año Marzo: 984; Mes del Año Abril: 984; Mes del Año Mayo: 984
| Servidor | 2 | 4500 | Mes del Año Marzo: 1350; Mes del Año Abril: 1350; Mes del Año Mayo: 1350
| Cableado e Infraestructura de Comunicaciones | 1 | 6500 | [6 empty] | 1950 | 1950 | 1950
| Terminales de Operación | 2 | 1500 | Mes del Año Abril: 450; Mes del Año Mayo: 450; Mes del Año Junio: 450
Post - Instalación y Otros | Viaticos | 1 | 4000 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444
| Instalación de Componentes | 1 | 5000 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500
| Otros Gastos | 1 | 600 | [8 empty] | 600
| Capacitación | 1 | 5314 | [8 empty] | 5314